## Checklist NOC
| REQUISITOS - FASE REVIEW (Control de calidad de información) |  | Posible afect. > 1% de EEBB (medidas con respecto al parque por tecnología) |  |  |  |  | AM
|  |  | Posible afect. > 1.5% de enlaces fijos (medidos con respecto al parque total) |  |  |  |  | PM
|  | CRITERIOS MANDATORIOS PARA CAMBIOS ALTOS | Posible afectación en: Interconexión, otras operadoras, ECU911
Afectación Galápagos > 1h, interrupciones al SMA (Servicio Móvil Avanzado)
No. | 1.- General | Llenado informacion | Responsable | nombre de campo en remedy | Comentarios (si aplica)
1 | Objetivo | Prueba1 | Solicitante | notes
2 | Nombre de mantenimiento | Prueba1 | Solicitante | summary
3 | Descripción de impacto | No se Espera Afectación | Solicitante | notes
4 | Ingreso del elemento a la base de inventario | ir a relaciones -> busqueda por elemento de configuracion -> seleccionar x CI Name | Solicitante | relationship -> CI search -> CI Name
5 | Cantidad de varios CI´s afectados (Estaciones base, enlaces de datos, clientes, servicios, gestión, etc) | ir a relaciones -> busqueda de CI -> seleccionar x CI Name | Solicitante | relationship -> CI search -> CI Name
6 | Site de ejecución | ir a change location | Solicitante | change location
6 | Fecha y hora inicio de mtto | 26-04-2022 00:00 | Solicitante | Dates -> Request start date | 26-Apr-2022 | 00:00 | AM
7 | Fecha y hora fin de mtto | 26-04-2022 05:00 | Solicitante | Dates -> Request end date | 26-Apr-2022 | 05:00 | AM
9 | Fecha y hora inicio afectación | 26-04-2022 00:00 | Solicitante | Datos Custom -> Inicio afectación | 26-Apr-2022 | 00:00 | AM
10 | Fecha y hora fin afectación | 26-04-2022 00:00 | Solicitante | Datos Custom -> Fin afectación | 26-Apr-2022 | 00:00 | AM
11 | Fecha y hora inicio rollback | 26-04-2022 00:00 | Solicitante | Datos Custom -> Inicio rollback | 26-Apr-2022 | 00:00 | AM
12 | Fecha y hora fin rollback | 26-04-2022 00:00 | Solicitante | Datos Custom -> Fin rollback | 26-Apr-2022 | 00:00 | AM
13 | PPM (Proyecto) | JIRA-7894 | Solicitante | Datos Custom -> PPM
14 | Responsable Otecel | N2 O&M | Aprobador | Datos Custom -> Resp. Otecel
15 | Telefono Otecel | 0999729993 | Aprobador | Datos Custom -> Telf. Otecel
16 | Proveedor que brindará el soporte | Cisco | Solicitante | vendor group
16 | Responsable Proveedor | N1 PAP | Solicitante | Datos Custom -> Resp. Proveedor
17 | Telefono proveedor | 0999993070 | Solicitante | Datos Custom -> Telf. Proveedor
18 | email proveedor | n1pap.ec@telefonica.com | Solicitante | requiere campo en nuevo formulario
19 | Boletín de Trabajos Programados (BTP) | ir a Datos BTP en Remedy -> Colocar la informaciòn solicitada | Solicitante | requiere campo en módulo de cambios
20 | Plan de Pruebas | ir a Hoja Plan de pruebas | Solicitante | na
21 | Autorización Accesos (estaciones, centrales, data center) | ir a Hoja de Accesos | Solicitante | na
22 | Notificación Regulatorio, CSD, TI, otras operadoras, etc | Ir a Hoja Notificaciones | Solicitante | na
23 | Elementos de red donde se ejecuta el cambio | ir a Categorizacion -> categorizacion operacional -> product categorization tier 1, tier 3 | Solicitante | categorization
24 | Babysitting** | Ir a Hoja Babysitting | Solicitante | na
Note on B7: Objetivo, razon o propósito del cambio
Note on B8: Colocar la descripción de la actividad o cambio a implementar
Note on B9: Indicar el detalle de la afectación contemplada por el cambio
Note on B10: Colocar directamente en Remedy (luego de cargar este MOP), el elemento del Acceso y/o contralodora. Para capas de Core, TX, colocar CI genérico
Note on B11: Colocar directamente en Remedy (luego de cargar este MOP) los CIs de los elementos del Acceso y contralodoras Para capas de Core, TX, colocar los CI genéricos:
Note on B13: Colocar las fechas en filas F,G y H en formato AM/PM
Note on B14: Colocar las fechas en filas F,G y H en formato AM/PM
Note on B15: Colocar las fechas en filas F,G y H en formato AM/PM
Note on B16: Colocar las fechas en filas F,G y H en formato AM/PM
Note on B17: Colocar las fechas en filas F,G y H en formato AM/PM
Note on B18: Colocar las fechas en filas F,G y H en formato AM/PM
Note on B19: Colocar numero del PPM, si no existe colocar "NA"
Note on B20: Colocar nombre del responsable de la ventana de mantenimiento (debe ser un N2 de O&M)
Note on B21: Colocar numero celular del responsable de la ventana de mantenimiento (debe ser un N2 de O&M)
Note on B22: Colocar nombre del proveedor y no aplica proveedor, dejar en blanco
Note on B23: Colocar nombre del proveedor que estara en la ventana de mantenimiento
Note on B24: Colocar numero celular del proveedor que estara en ventana de mantenimiento
Note on B25: Colocar correo del proveedor que estara en ventana de mantenimiento
Note on B26: Colocar directamente en Remedy (luego de cargar este MOP).
Note on B27: Dar click en link y colocar informacion requerida
Note on B28: Dar click en link y colocar informacion requerida
Note on B29: Colocar directamente en Remedy (luego de cargar este MOP).
Note on B30: Dar click en link y colocar informacion requerida
Note on B31: Dar click en link y colocar informacion requerida

## Accesos
SIGA
A) | Link de acceso | // DOCUWARE
Data Center
Sitios Nodales
Terceros
Plan de Pruebas Completo
Plan de Pruebas Crítico

## Notificaciones
A) | Regulatorio (afectación otras operadoras, interconexión, SAMM)
| path información | // DOCUWARE
incluir correos, aprobaciones en sharpoint, etc
B) | CSD
| path información | // DOCUWARE
incluir correos, aprobaciones en sharpoint, etc
C) | Tecnologia de la Informacion (TI)
| path información | // DOCUWARE
incluir correos, aprobaciones en sharpoint, etc
D) | Otras operadoras | // DOCUWARE
path información
incluir correos, aprobaciones en sharpoint, etc
Plan de Pruebas Completo
Plan de Pruebas Crítico

## Plan de pruebas
A) | Plan de pruebas (incluido rollback)
| path información/adjuntar archivo | // DOCUWARE
| Plan de pruebas QA | No
| Plan de pruebas CSD | No
| Plan de pruebas Call P | No
| Plan de pruebas Drive Test | No
| Pruebas de comisionamiento | No
| Pruebas de aceptación (ATP) | No
| Crosscheck | No
| Babysitting | No
Resultados de plan de pruebas
Plan de Pruebas Completo
Plan de Pruebas Crítico

## Babysitting
| path información/adjuntar archivo | // DOCUWARE
A) | Babysitting
| Área | Acción | Responsable | Frecuencia horario | Criterios
| Proveedor | Enviar correo a: | Enzo Gallia | 2pm | Revisar el Porcentaje de Call-Drop de las llamadas
| RED | Enviar correo a:
| IT | Enviar correo a:
| CSD | Enviar correo a:
Otras operadoras
etc….
B) | Babysitting Rollback
| Área | Acción | Responsable | Frecuencia horario | Criterios
| Proveedor | Enviar correo a:
| RED | Enviar correo a:
| IT | Enviar correo a:
| CSD | Enviar correo a:
Otras operadoras
etc….

## Checklist O&M
| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - FASE BUSINESS (Control de calidad técnica) |  | Posible afect. > 1% de EEBB (medidas con respecto al parque por tecnología)
Posible afect. > 1.5% de enlaces fijos (medidos con respecto al parque total)
|  | CRITERIOS MANDATORIOS PARA CAMBIOS ALTOS | Posible afectación en: Interconexión, otras operadoras, ECU911
Afectación Galápagos > 1h, interrupciones al SMA (Servicio Móvil Avanzado)
No. | 1.-General | Llenado informacion | Responsable | Nombre de campo en remedy | Comentarios (si aplica)
1 | Tipo de actividad | ir a links ->>categorization -> operational TIER1, TIER2, TIER3 | Solicitante | llenar campos operational categorization TIER1, TIER2, TIER3
2 | Time line | ir a Hoja Time Line | Solicitante | na
3 | TSS (Technical Site Survey)
| - Aprobación de Certificación de cableado | ir a Hoja Diagrama, TSS, Inventario | Aprobador | SI ES INFORMACION NECESARIA, Y NO ESTÁ, INCLUIR A RESPONSABLES PARA APROBACION VIA REMEDY
| - Aprobación de O&M Infraestructura | ir a Hoja Diagrama, TSS, Inventario | Aprobador | SI ES INFORMACION NECESARIA, Y NO ESTÁ, INCLUIR A RESPONSABLES PARA APROBACION VIA REMEDY
5 | Criterios de GO-NO-GO | Ir a Hoja Criterios Go-no-Go | Solicitante | na
6 | Plan de contingencia | Ir a Hoja Plan de contingencia | Solicitante | na
2.-Gestión de moniterio, alarmas e inventario
1 | Modificación de inventario a través de Site Survey Form (SSF) | ir a Hoja Diagrama, TSS, Inventario | Implementador | na
2 | Borrado de alarmas activas | ir a Hoja Time Line | Implementador/Solicitante | na
3 | Actualización de elementos en sistemas de gestión (incluir actividades en SAV, Xymon | ir a Hoja Diagrama, TSS, Inventario | Aprobador | SI ES INFORMACION NECESARIA, Y NO ESTÁ, INCLUIR A RESPONSABLES PARA APROBACION VIA REMEDY
Note on B7: Colocar directamente en Remedy (luego de cargar este MOP) campos operational categorization TIER1, TIER2, TIER3
Note on B8: Agregar el timeline de actividades previstas durante el cambio
Note on B10: Dar click en link, colocar informacion requerida e incluir en comentarios al responsable de O&M para aprobacion via Remedy.
Note on B11: Dar click en link, colocar informacion requerida e incluir en comentarios al responsable de O&M para aprobacion via Remedy.
Note on B12: Dar click en link, colocar informacion requerida
Note on B13: Dar click en link, colocar informacion requerida
Note on B15: Dar click en link, colocar informacion requerida
Note on B16: Dar click en link, colocar informacion requerida
Note on B17: Dar click en link, colocar informacion requerida e incluir en comentarios al responsable de O&M para aprobacion via Remedy.

## TimeLine
Time line de actividades |  | path información/adjuntar archivo | // DOCUWARE
Ejemplo:
ID | Tarea | Fase | Riesgo | Impacto | Responsable | Inicio | Duración | Terminación
1 | Configuración | ejecución | Menor | No | N1 | 0:00 | 4:00
2 | Validacion de los servicios | pruebas | Menor | No | NOC |  | 1:00
3 | Cierre de la ventana | pruebas | Menor | No | NOC |  | 0:00
Escalamiento
| Nombre | Teléfono | email | Compañía

## Diagrama, TSS, Inventario
A) | Diagrama Topología, ingeniería de la solución
| path información sharepoint | // DOCUWARE
topologías lógicas, físicas, fotografías, informes, estadísticas, etc
B) | Zonas de cobertura
| path información | // DOCUWARE
información de estaciones, sectores, controladoras, tecnología,enlaces de datos fijos etc
C) | Actualización de inventario (Netcraker, SSF)
link de acceso Site Survey Form
D) | Sistema de gestión y monitoreo
| path al sistema | // DOCUWARE
creación, borrado de elementos en los sistemas de gestión
E) | Requerimientos específicos por tipo de actividad
ejemplos…....
CHECKLIST PARA EL DESPLIEGUE DE REDES DE TRANSPORTE
| path información | Checklist\Check_List_Transporte.xlsx | alojarlos en: | // DOCUWARE
CHECKLIST TRANSPORTE
| path información | Checklist\Check_List_Transporte.xlsx | alojarlos en: | // DOCUWARE
etc…
etc…
etc…

## Criterios Go - NoGo
// DOCUWARE
A) | Criterios de GO
1) Ventana dentro del cronograma
2) Resultado de las pruebas correctas
3) Monitoreo de indicadores dentro de lo normal
Describir especificaciones…....
B) | Criterior de NO GO (Rollback)
1) Ventana fuera del cronograma (se debe evaluar retraso)
2) Resultado de las pruebas fallidas
3) Monitoreo de indicadores fuera de lo normal
Describir especificaciones…...

## PlanContigencia
// DOCUWARE
A) | Plan de contingencia
Desvío tráfico
Contingencia Rollback

## Hoja-desarrollo
Objetivo | Nombre de mantenimiento | Descripción de impacto | Ingreso del elemento a la base de inventario | Cantidad de CI´s afectados (Estaciones base, enlaces de datos, clientes, servicios, gestión, etc) | Site de ejecución | Fecha y hora inicio de mtto | Fecha y hora fin de mtto | Fecha y hora inicio afectación | Fecha y hora fin afectación | Fecha y hora inicio rollback | Fecha y hora fin rollback | PPM (Proyecto) | Responsable Otecel | Telefono Otecel | Proveedor que brindará el soporte | Responsable Proveedor | Telefono proveedor | email proveedor | Boletín de Trabajos Programados (BTP) | Plan de Pruebas | Autorización Accesos (estaciones, centrales, data center) | Notificación Regulatorio, CSD, TI, otras operadoras, etc | Elementos de red donde se ejecuta el cambio | Babysitting